**Informacja o przebiegu i realizacji zakresów**

**rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć**

 Wydatki na zadania ujęte w ***załączniku nr 2,*** w wykazie przedsięwzięć, w okresie

 I półrocza 2017 r. zrealizowane zostały w wysokości  **983.760,54 zł,** co stanowi

**17,2 *% kwoty planowanego limitu na ten rok***, w tym:

 ***1. wydatki bieżące objęte limitem wykonano w wysokości 49.005,38 zł – 42,0 % kwoty***

 ***planowanego limitu, w tym:***

 ***- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami***

 ***realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3***

 ***– 49.005,38 zł - 42,0 % kwoty planowanego limitu na 2017 r.,***

***2. wydatki majątkowe objęte limitem wykonano w wysokości 934.755,16 zł – 16,7 %***

 ***kwoty planowanego limitu na 2017 r., z tego:***

 - *wydatki na* *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z*

 *udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 0,00 zł*

 *– 0,0 % kwoty planowanego limitu na 2017 r.,*

 *- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 934.755,16 zł – 19,0 %*

 *kwoty planowanego limitu na 2017 r.*

**I. Wydatki bieżące**

 W okresie I półrocza 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 1, kontynuowano rozpoczęty w październiku 2016 r., projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 pn

 *- „ Szkoła Równych Szans – VI edycja” – 49.005,38 zł – 42,0 % limitu na 2017 r.*

 Projekt realizowany będzie przez szkołę do 31 grudnia 2017 r. W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne wspomagające rozwój kompetencji kluczowych w nauce oraz rozwój indywidualnych zdolności uczniów.

**II. Wydatki majątkowe**

1. ***Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z***

 ***udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.***

1. *projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”*

 *– 0,00 zł – 0,0 % limitu na 2017 r.*

 *Z*godnie z zawartą 28 grudnia 2015 r. umową partnerską z Powiatem Przasnyskim

 - liderem projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków RPO WM na

 lata 2014 - 2020 - zaplanowana dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2017 r.,

 po rozpoczęciu budowy przez Powiat Przasnyski,

1. ***projekt pn.”*** *Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję*

*infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury”- 0,00 zł – 0,0 % limitu na 2017 r.*

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - lidera projektu – przekazana

 zostanie w II półroczu 2017 r., po rozpoczęciu budowy. Przetarg na przebudowę

 budynku rozstrzygnięto w sierpniu.

1. ***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.***

 Zadania określone w wykazie przedsięwzięć, realizowane w okresie I półrocza 2017 r.

na podstawie umów zawartych w latach ubiegłych i w I półroczu 2017 r. oraz planowane do realizacji w II półroczu 2017 r.

***1.3.2.1. - „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi” -*** *791.254,23 zł*

 *- 100,0 % limitu na 2017 r.* *– 100,0 % limitu na 2016 r.*

 10 stycznia 2017 r. dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcą za zakończoną budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Zawodzie. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 1.268.825,94 zł. Kwota dofinansowania wpłynęła do budżetu miasta 19 stycznia 2017 r.

***1.3.2.4.******- „Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta”*** *– 80.082,84 zł*

 *- 40,3 % limitu na 2017 r.*

 Na podstawie umów zawartych w marcu br. - w ramach budżetu partycypacyjnego -

doposażono place zabaw w urządzenia zabawowe i siłownie zewnętrzne przy ulicach: Tuwima, Wojskowej i Orlika. W II półroczu pozostają do wykonania: oświetlenie i monitoring placu zabaw przy ul. Orlika.

***1.3.2.5. „Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy***

 ***ulic”*** *- 3.003,74 zł – 3,0 % limitu na 2017 r.*

W I półroczu na podstawie umowy z marca 2017 r. wykonano mapy do celów projektowych ulicy Mirowskiej i Inżynierskiej. W II półroczu na podstawie umowy zawartej w lutym 2017 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy ulicy Oszkobłok oraz na podstawie umowy z czerwca 2017 r. wydzielone zostaną działki na poszerzenie pięciu ulic na osiedlu Waliszewo.

 ***1.3.2.6. – „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta”****- 187,50 zł – 0,1 %*

 *limitu na 2017 r.*

 W I półroczu zakupiono mapy do pozwoleń na budowę. Po rozstrzygniętych przetargach w II półroczu wykonana zostanie przebudowa ulic: Ławniczej, Tylnej i Czeladniczej.

 ***1.3.2.7. – „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych***

 ***w Przasnyszu” -*** *4.574,50 zł – 0,2 %* *limitu na 2017 r.*

 W I półroczu 2017 r. zakupiono mapy do pozwoleń na budowę. Rozstrzygnięto przetargi i rozpoczęto budowę, przebudowę i rozbudowę ulic: Św. Floriana, Żytniej, Agrestowej i Pszenicznej. W II półroczu po rozstrzygniętym przetargu wykonana zostanie budowa ulic: Obrońców Westerplatte i Zawodzie – odcinek od ulicy Chełchowskiego do ulicy Inżynierskiej.

***1.3.2.8. – „Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim”***

*- 5.000,00 zł – 1,3 % limitu na 2017 r.*

 W I półroczu, na podstawie umowy z 2016 r., wykonano dokumentację projektową budowy bocznej trybuny przy boisku treningowym na stadionie miejskim. Na podstawie umowy z 3 kwietnia 2017 r. wykonywano budowę oświetlenia boiska piłkarskiego i kortów tenisowych. Zadanie zakończono 26 lipca 2017 r. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w sierpniu 2017 r.

***1.3.2.9. - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”*** *– 48.192,35 zł – 31,8 % limitu*

 *na 2017 r.*

 W I półroczu 2017 r., na podstawie umów z 2016 r., wykonano budowę oświetlenia ulic: Pileckiego, Leszczynowej (13 lamp) i w parku miejskim oraz wykonano szafkę sterowniczo – pomiarową na osiedlu Błonie. W II półroczu na podstawie umowy z lutego 2017 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulic: Ściegiennego i Kossaka.

***1.3.2.10. – „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego”*** – *2.460,00 zł* – 2,6 %

 *limitu na 2017 r.*

 W I półroczu, na podstawie umowy z kwietnia 2017 r., wykonano dokumentację dostosowującą projekt monitoringu do przekazu radiowego. W II półroczu zainstalowane zostaną kamery: na rondzie przy ul. Orlika, na skrzyżowaniu ul. Orlika i Słowackiego, na

skrzyżowaniu ul. Baranowska i Żwirki i Wigury, na skrzyżowaniu ul. Zawodzie i Św. St. Kostki oraz w parku miejskim.

***1.3.2.15. – „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu***

 ***poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko”*** *– 0,00 zł*

 *– 0,0 % limitu na 2017 r.*

 W II półroczu, po rozstrzygniętym w lipcu przetargu, opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym.

Zadania, których realizacja nastąpi w latach następnych

 ***1.3.2.2. – „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta”,***

 ***1.3.2.3. – „Budowa i przebudowa parkingów”,***

*1.3.2.13. - „Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez*

 *przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki*

 *i terenów nadrzecznych”,*

*1.3.2.14. – „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury”*